**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**№\_\_\_\_\_\_\_\_

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья

педагогических коллективов Красненского района «Здоровый педагог – успешный педагог»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации района - председатель комитета по социальной политике |  |
| Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:  Полторабатько Александр Федорович, главаадминистрации Красненского района |  |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | | | **Наименование работа/процесса** | | **Дл-ть, дн.** | | **Начало** | | **Окончание** | | **Документ о выполнении** | | | | | **ФИО исполнителя** | | |  |
| **код** | | **тип** |
| **1** | | **Б** | **Выявление физического и психологического состояния у педагогических работников образовательных учреждений Красненского района** | | **181** | | **02.09.2024** | | **28.05.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 1.1 | | Р | Разработка анкет для проведенияопроса: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | | 5 | | 02.09.2024 | | 06.09.2024 | | Анкета | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 1.2 | | Р | Проведение анкетирования среди педагогических работников: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | | 10 | | 09.09.2024 | | 20.09.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 1.3 | | Р | Обработка результатов анкетирования «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | | 6 | | 23.09.2024 | | 30.09.2024 | | Аналитическая записка | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 1.4 | | р | Подготовка анкеты для проведения входного мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 5 | | 07.10.2024 | | 11.10.2024 | | Анкета | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 1.5 | | Р | Проведение входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 10 | | 14.10.2024 | | 25.10.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 1.6 | | Р | Обработка результатов входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 10 | | 28.10.2024 | | 08.11.2024 | | Аналитическая записка | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 1.7 | | Р | Подготовка анкеты для проведения итогового мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 4 | | 05.05.2025 | | 08.05.2025 | | Анкета | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 1.8 | | Р | Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 7 | | 12.05.2025 | | 20.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 1.9 | | Р | Обработка результатов анкетирования итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | | 6 | | 21.05.2025 | | 28.05.2025 | | Аналитическая записка | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| **2** | | **Б** | **Создание инициативных групп из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса, мероприятий спортивно – досуговой направленности, профилактических медицинских мероприятий** | | **3** | | **16.12.2024** | | **18.12.2024** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 2.1 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | Дубинина Л.И. | | |  |
| 2.2 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | Чумачек М.Н. | | |  |
| 2.3 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | Нагорная Е.Н. | | |  |
| 2.4 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | Веретенникова И.В. | | |  |
| 2.5 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Переверзева Н.М. | |  |
| 2.6 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Субачева Е.В. | |  |
| 2.7 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Дыбова Т.И. | |  |
| 2.8 | | Р | Создание инициативной группы в ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Конищева С.А. | |  |
| 2.9 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Кохан А.Ю. | |  |
| 2.10 | | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Головина А.В. | |  |
| 2.11 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Горский детский сад «Радуга» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Шугайло Т.И. | |
| 2.12 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Дрожжина И.И. | |  |
| 2.13 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Гермативская В.В. | |  |
| 2.14 | | Р | Создание инициативной группы в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Ярцева З.П. | |  |
| 2.15 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Прокудина Е.Н. | |  |
| 2.16 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Дыбова Е.А. | |  |
| 2.17 | | Р | Создание инициативной группы МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Еньшина С.А. | |  |
| 2.18 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Степанов Ю.А. | |  |
| 2.19 | | Р | Создание инициативной группы в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Дешина Л.А. | |  |
| 2.20 | | Р | Создание инициативной группы в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Закурдаев А.А. | |  |
| 2.21 | | Р | Создание инициативной группы в МБУ ДО «Дом детского творчества» | | 3 | | 16.12.2024 | | 18.12.2024 | | Приказ об утверждении инициативной группы | | | | | | Смирных И.Н. | |  |
| **3** | | **Б** | **Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий** | | **25** | | **19.12.2024** | | **31.01.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 3.1 | | Р | Сбор заявок на приобретение оборудования | | 15 | | 19.12.2024 | | 17.01.2025 | | Пояснительная записка,  заявка | | | | | | Красюк О.М. | |  |
| 3.2 | | Р | Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | | 10 | | 18.01.2025 | | 31.01.2025 | | Пояснительная записка, договор, товарная накладная | | | | | | Красюк О.М. | |  |
| **4** | | **Б** | **Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья педагогических работников** | | **18** | | **29.01.2025** | | **21.02.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 4.1 | | Р | Разработка схемы маршрута для проведения лыжного кросса | | 3 | | 29.01.2025 | | 31.01.2025 | | Схема маршрута | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| 4.2 | | Р | Организация и проведение лыжного кросса среди педагогических работников общеобразовательных учреждений Красненского района | | 5 | | 03.02.2025 | | 07.02.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| 4.3 | | Р | Организация и проведение соревнований по стрельбе (в возрастной категории до 45 лет) среди педагогических работников образовательных учреждений | | 10 | | 09.02.2025 | | 21.02.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| **6** | | **Б** | **Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Основы психического здоровья»** | | **9** | | **24.02.2025** | | **06.03.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 5.1 | | Р | Разработка плана проведения круглого стола «Основы психического здоровья» | | 5 | | 24.02.2025 | | 28.02.2025 | | План | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| 5.2 | | Р | Проведение круглого стола «Основы психического здоровья» | | 4 | | 03.03.2025 | | 06.03.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| **6** | | **Б** | **Организация и проведение психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»** | | **15** | | **10.03.2025** | | **31.03.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 6.1 | | Р | Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 5 | | 10.03.2025 | | 14.03.2025 | | Тест | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| 6.2 | | Р | Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 5 | | 17.03.2025 | | 21.03.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| 6.3 | | Р | Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 5 | | 24.03.2025 | | 31.03.2025 | | Аналитическая записка | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| **7** | | **Б** | **Разработка и проведение сеансов лечебной гимнастики** | | **19** | | **01.04.2025** | | **25.04.2024** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 7.1 | | Р | Разработка комплекса лечебной гимнастики для педагогических работников | | 11 | | 01.04.2025 | | 15.04.2025 | | Комплекс упражнений | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| 7.2 | | Р | Проведение сеансов лечебной гимнастики среди педагогических работников | | 8 | | 16.04.2025 | | 25.04.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Мамонова М.С. | |  |
| **8** | | **Б** | **Организация пеших прогулок по маршруту для педагогических работников** | | **10** | | **05.05.2025** | | **19.05.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 8.1 | | Р | Разработка маршрута для пеших прогулок для педагогических работников | | 6 | | 05.05.2025 | | 13.05.2025 | | Схемы маршрутов | | | | | | Красюк О.М. | |  |
| 8.2 | | Р | Проведение пешей прогулки для педагогических работников | | 4 | | 14.05.2025 | | 19.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Красюк О.М. | |  |
| **9** | | **Б** | **Изготовление и распространение буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни** | | **11** | | **20.05.2025** | | **30.05.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | | **Харланова С.Н.** | |  |
| 9.1 | | Р | Подборка материалов для изготовления буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни | | 4 | | 20.05.2025 | | 23.05.2025 | | Пояснительная записка, макет буклета | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| 9.2 | | Р | Изготовление буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы | | 3 | | 26.05.2025 | | 28.05.2025 | | Пояснительная записка, буклеты | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| 9.3 | | Р | Распространение буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы | | 2 | | 29.05.2025 | | 30.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Лукашова И.В. | |  |
| **10** | | **Б** | **Организация конкурса фотографий, плакатов, стенгазет индивидуального оздоровления, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни** | | **20** | | **02.06.2025** | | **30.06.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 10.1 | | Р | Разработка положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | | 5 | | 02.06.2025 | | 06.06.2025 | | Положение | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 10.2 | | Р | Утверждение положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | | 2 | | 09.06.2025 | | 10.06.2025 | | Приказ | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 10.3 | | Р | Проведение конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | | 4 | | 11.06.2025 | | 17.06.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 10.4 | | Р | Проведение выставки лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | | 6 | | 18.06.2025 | | 25.06.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 10.5 | | Р | Подведение итогов среди лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | | 3 | | 26.06.2025 | | 30.06.2025 | | Пояснительная записка, приказ об итогах проведения конкурса | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| **11.** | | **Р** | **Организация и проведение велопробега среди педагогических работников образовательных учреждений** | | **5** | | **04.08.2005** | | **08.08.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 11.1 | | Р | Разработка маршрута велопробега для педагогических работников | | 2 | | 04.08.2025 | | 05.08.2025 | | Схемы маршрутов | | | | | Гермативская Л.М. | | |  |
| 11.2 | | Р | Проведение велопробега для педагогических работников | | 3 | | 06.08.2025 | | 08.08.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Гермативская Л.М. | | |  |
| **12** | | **Б** | **Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников»** | | **13** | | **04.08.2025** | | **15.08.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 12.1 | | Р | Разработка плана проведения круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | | 5 | | 04.08.2025 | | 08.08.2025 | | Пояснительная записка, план | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| 12.2 | | Р | Проведение круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | | 7 | | 11.08.2025 | | 15.08.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Лукашова И.В. | | |  |
| **13.** | | **Р** | **Организация и проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | | **10** | | **18.08.2025** | | **29.08.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| **13.1** | | **Р** | **Разработка плана проведения всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | | **3** | | **18.08.2025** | | **20.08.2025** | | **Пояснительная записка, план** | | | | | **Харьковская В.С.** | | |  |
| 13.2 | |  | **Проведение всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | |  | | 21.08.2025 | | 29.08.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | **Харьковская В.С.** | | |  |
| **14** | | **Б** | **Организация и проведение итогового психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»** | | **10** | | **01.09.2025** | | **15.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 14.1 | | Р | Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 3 | | 01.09.2025 | | 03.09.2025 | | Тест | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 14.2 | | Р | Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 4 | | 04.09.2025 | | 10.09.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчет | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| 14.3 | | Р | Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | 3 | | 11.09.2025 | | 15.09.2025 | | Аналитическая записка | | | | | Мамонова М.С. | | |  |
| **15** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективовобщеобразовательная учреждений Красненского района** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| **15.1** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.1.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Дубинина Л.И. | | |  |
| 15.1.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Дубинина Л.И. | | |  |
| 15.1.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Дубинина Л.И. | | |  |
| **15.2** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.2.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Чумачек М.Н. | | |  |
| 15.2.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Чумачек М.Н. | | |  |
| 15.2.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Чумачек М.Н. | | |  |
| **15.3** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.3.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Нагорная Е.Н. | | |  |
| 15.3.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Нагорная Е.Н. | | |  |
| 15.3.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Нагорная Е.Н. | | |  |
| **15.4** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.4.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Веретенникова И.В. | | |  |
| 15.4.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Веретенникова И.В. | | |  |
| 15.4.2 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Веретенникова И.В. | | |  |
| **15.5** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.5.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Переверзева Н.М. | | |  |
| 15.5.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Переверзева Н.М. | | |  |
| 15.5.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Переверзева Н.М. | | |  |
| **15.6** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.6.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Субачева Е.В. | | |  |
| 15.6.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Субачева Е.В. | | |  |
| 15.6.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Субачева Е.В. | | |  |
| **15.7** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.7.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Дыбова Т.И. | | |  |
| 15.7.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Дыбова Т.И. | | |  |
| 15.7.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Дыбова Т.И. | | |  |
| **15.8** | | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.8.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Конищева С.А. | | |  |
| 15.8.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Конищева С.А. | | |  |
| 15.8.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Конищева С.А. | | |  |
| **15.9** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.9.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Кохан А.Ю. | | |  |
| 15.9.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Кохан А.Ю. | | |  |
| 15.9.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Кохан А.Ю. | | |  |
| **15.10** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.10.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Головина А.В. | | |  |
| 15.10.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Головина А.В. | | |  |
| 15.10.3 | | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Головина А.В. | | |  |
| **15.11** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.11.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Дрожжина И.И. | | |  |
| 15.11.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Дрожжина И.И. | | |  |
| 15.11.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Дрожжина И.И. | | |  |
| **15.12** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.12.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Шугайло Т.И. | | |  |
| 15.12.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Шугайло Т.И | | |  |
| 15.12.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Шугайло Т.И | | |  |
| **15.13** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Камызинский детский сад «Улыбка»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.13.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Гермативская В.В. | | |  |
| 15.13.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Гермативская В.В | | |  |
| 15.13.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Гермативская В.В | | |  |
| **15.14** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.14.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Прокудина Е.Н. | | |  |
| 15.14.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Прокудина Е.Н. | | |  |
| 15.14.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Прокудина Е.Н. | | |  |
| **15.15** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.15.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Ярцева З.П. | | |  |
| 15.15.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Ярцева З.П. | | |  |
| 15.15.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Ярцева З.П. | | |  |
| **15.16** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.16.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Дыбова Е.А. | | |  |
| 15.16.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Дыбова Е.А. | | |  |
| 15.16.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Дыбова Е.А. | | |  |
| **15.17** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.17.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Еньшина С.А. | | |  |
| 15.17.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Еньшина С.А. | | |  |
| 15.17.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Еньшина С.А. | | |  |
| **15.8** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.18.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Степанов Ю.А. | | |  |
| 15.18.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Степанов Ю.А. | | |  |
| 15.18.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Степанов Ю.А. | | |  |
| **15.19** | | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | | **12** | | **15.09.2025** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 15.19.1 | | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | | 7 | | 15.09.2025 | | 23.09.2025 | | Проект программы | | | | | Дешина Л.А. | | |  |
| 15.19.2 | | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | | 3 | | 24.09.2025 | | 26.09.2025 | | Программа | | | | | Дешина Л.А. | | |  |
| 15.19.3 | |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | | 2 | | 29.09.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | | | | | Дешина Л.А. | | |  |
| **14** | | **Б** | **Информационное сопровождение мероприятий проекта** | | **248** | | **01.10.2024** | | **30.09.2025** | | **Отчет об окончании блока работ** | | | | | **Харланова С.Н.** | | |  |
| 14.1 | | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 4 квартале 2024 года | | 67 | | 01.10.2024 | | 28.12.2024 | | Пояснительная записка, скриншоты | | | | | Дешин С.Л. | | |  |
| 14.2 | | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 1 квартале 2025 года | | 56 | | 09.01.2025 | | 31.03.2025 | | Пояснительная записка, скриншоты | | | | | Дешин С.Л. | | |  |
| 14.3 | | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 2 квартале 2025 года | | 63 | | 01.04.2025 | | 30.06.2025 | | Пояснительная записка, скриншоты | | | | | Дешин С.Л. | | |  |
| 14.4 | | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 3 квартале 2025 года | | 67 | | 01.07.2025 | | 30.09.2025 | | Пояснительная записка, скриншоты | | | | | Дешин С.Л. | | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **269** | | **02.09.2024** | | **30.09.2025** | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Бюджет проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Код** | | **Название**  **работы/процесса** | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | |  |
| **фед.** | | **обл.** | | **мест.** | **средства хоз.**  **суб-та** | | **заемные средства** | | | **прочие** |  |
| 1 | | Выявление физического и психологического состояния у педагогических работников общеобразовательных учреждений Красненского района | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 2 | | Создание инициативных групп из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса, мероприятий спортивно – досуговой направленности, профилактических медицинских мероприятий | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| **3** | | **Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий** | | | | **20,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **20,00** |  |
| 3.1 | | Сбор заявок на приобретение оборудования | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 3.2 | | Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | | | | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 20,00 |  |
| 4 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья педагогических работников | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 5 | | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Основы психического здоровья» | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 6 | | Организация и проведение психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 7 | | Разработка и проведение сеансов лечебной гимнастики | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 8 | | Организация пеших прогулок по маршруту для педагогических работников | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 9 | | Изготовление и распространение буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 10 | | Организация конкурса фотографий, плакатов, стенгазет индивидуального оздоровления, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 11 | | **Организация и проведение велопробега среди педагогических работников образовательных учреждений** | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 12 | | Организация и проведение итогового психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 13 | | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 14 | | **Организация и проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 15 | | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективов общеобразовательная учреждений Красненского района | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| 16 | | Информационное сопровождение мероприятий проекта | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **20,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **20,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Риски проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** | **Риск** | | | **Ожидаемые**  **последствия** | | **Предупреждение наступления риска** | | | | | | | | **Действия в случае**  **наступления риска** | | | | |  |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | | | | | | **ФИО ответственного**  **исполнителя** | |  |
| 1 | Несвоевременное проведение  отдельных мероприятий проекта | | | Срыв сроков проведения мероприятий | | Своевременное информирование  заинтересованных структур о  переносе мероприятия | | | | | | Харланова С.Н. | | Внесение изменений в календарный план-график | | | | |  |
| 2 | Организационно-штатные изменения в команде проекта | | | Неисполнение блока работ  Срыв сроков реализации проекта | | Своевременное внесение изменений  в состав рабочей группы | | | | | | Харланова С.Н. | | Внесение изменений в календарный план-график | | | | |  |
| 3 | Невыполнение обязательств со стороны ответственных специалистов | | | Несоблюдение сроков выполнение работ | | Контроль за выполнением работ на всех этапах реализации | | | | | | Харланова С.Н. | | Внесение изменений в календарный план-график | | | | |  |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1 | Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2 | Харланова Светлана Николаевна,  начальник отдела образования администрации Красненского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта,  ответственный за блоки работ проекта |  |
| 3 | Лукашова Ирина Владимировна,  главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта,  член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 4 | Красюк Ольга Михайловна,  заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 5 | Мамонова Мария Сергеевна,  главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 6 | Гермативская Любовь Макарьевна,  заведующий МЦОКО МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 7 | Дешин Сергей Леонидович,  методист МБУ «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта,  член рабочей группы проекта (Р,П) |  |
| 8 | Дубинина Людмила Ивановна, директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 9 | Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 10 | Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 11 | Веретенникова Ирина Васильевна, директор МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 12 | Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 13 | Субачева Елена Васильевна,  директор МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 14 | Дыбова Татьяна Ивановна,  директор МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 15 | Конищева Светлана Александровна, директор ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 16 | Кохан Алексей Юрьевич,  директор МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 17 | Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 18 | Дешина Людмила Александровна,  заведующий Сетищенским детским садом «Сказка» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 19 | Дрожжина Ирина Ивановна,  заведующий Готовским детским садом «Колокольчик» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 20 | Дыбова Елена Алексеевна,  заведующий Лесноуколовским детским садом «Березка» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 21 | Еньшина Светлана Алексеевна,  заведующий МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 22 | Гермативская Варвара Валерьевна,  заведующий Камызинским детским садом «Улыбка» | нет ранга | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 23 | Прокудина Елена Николаевна,  заведующий МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 24 | Степанов Юрий Александрович,  заведующий Расховецким детским садом «Солнышко» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 25 | Шугайло Татьяна Ивановна,  заведующий Горским детским садом «Радуга» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 26 | Ярцева Заира Петровна,  заведующий Центром развития ребенка - детским садом «Капелька» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 27 | Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 28 | Закурдаев Александр Алексеевич, директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта  Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта  Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи  (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |