**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**№\_\_\_\_\_\_\_\_

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья

педагогических коллективов Красненского района «Здоровый педагог – успешный педагог»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта: Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации района - председатель комитета по социальной политике |  |
| Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, главаадминистрации Красненского района |  |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование работа/процесса** | **Дл-ть, дн.** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о выполнении** | **ФИО исполнителя** |  |
| **код** | **тип** |
| **1** | **Б** | **Выявление физического и психологического состояния у педагогических работников образовательных учреждений Красненского района** | **181** | **02.09.2024** | **28.05.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 1.1 | Р | Разработка анкет для проведенияопроса: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | 5 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Анкета | Лукашова И.В. |  |
| 1.2 | Р | Проведение анкетирования среди педагогических работников: «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | 10 | 09.09.2024 | 20.09.2024 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| 1.3 | Р | Обработка результатов анкетирования «В какой мере Вы занимаетесь своим здоровьем?» | 6 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | Аналитическая записка | Лукашова И.В. |  |
| 1.4 | р | Подготовка анкеты для проведения входного мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 5 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Анкета | Мамонова М.С. |  |
| 1.5 | Р | Проведение входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 10 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| 1.6 | Р | Обработка результатов входного мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 10 | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Аналитическая записка | Мамонова М.С. |  |
| 1.7 | Р | Подготовка анкеты для проведения итогового мониторинга на выявление уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 4 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | Анкета | Мамонова М.С. |  |
| 1.8 | Р | Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 7 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| 1.9 | Р | Обработка результатов анкетирования итогового мониторинга по выявлению уровня состояния физического и психологического здоровья педагогов | 6 | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Аналитическая записка | Мамонова М.С. |  |
| **2** | **Б** | **Создание инициативных групп из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса, мероприятий спортивно – досуговой направленности, профилактических медицинских мероприятий** | **3** | **16.12.2024** | **18.12.2024** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 2.1 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Дубинина Л.И. |  |
| 2.2 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Чумачек М.Н. |  |
| 2.3 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Нагорная Е.Н. |  |
| 2.4 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Веретенникова И.В. |  |
| 2.5 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Переверзева Н.М. |  |
| 2.6 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Субачева Е.В. |  |
| 2.7 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Дыбова Т.И. |  |
| 2.8 | Р | Создание инициативной группы в ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Конищева С.А. |  |
| 2.9 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Кохан А.Ю. |  |
| 2.10 | Р | Создание инициативной группы в МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Головина А.В. |  |
| 2.11 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Горский детский сад «Радуга» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Шугайло Т.И. |
| 2.12 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»  | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Дрожжина И.И. |  |
| 2.13 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Гермативская В.В.  |  |
| 2.14 | Р  | Создание инициативной группы в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Ярцева З.П. |  |
| 2.15 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Прокудина Е.Н.  |  |
| 2.16 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Дыбова Е.А.  |  |
| 2.17 | Р  | Создание инициативной группы МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Еньшина С.А.  |  |
| 2.18 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Степанов Ю.А.  |  |
| 2.19 | Р  | Создание инициативной группы в МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Дешина Л.А.  |  |
| 2.20 | Р  | Создание инициативной группы в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Закурдаев А.А.  |  |
| 2.21 | Р  | Создание инициативной группы в МБУ ДО «Дом детского творчества» | 3 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Приказ об утверждении инициативной группы | Смирных И.Н.  |  |
| **3** | **Б** | **Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий** | **25** | **19.12.2024** | **31.01.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 3.1 | Р | Сбор заявок на приобретение оборудования | 15 | 19.12.2024 | 17.01.2025 | Пояснительная записка,заявка | Красюк О.М. |  |
| 3.2 | Р | Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | 10 | 18.01.2025 | 31.01.2025 | Пояснительная записка, договор, товарная накладная  | Красюк О.М.  |  |
| **4** | **Б** | **Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья педагогических работников** | **18** | **29.01.2025** | **21.02.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 4.1 | Р | Разработка схемы маршрута для проведения лыжного кросса | 3 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Схема маршрута | Лукашова И.В. |  |
| 4.2 | Р | Организация и проведение лыжного кросса среди педагогических работников общеобразовательных учреждений Красненского района | 5 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| 4.3 | Р  | Организация и проведение соревнований по стрельбе (в возрастной категории до 45 лет) среди педагогических работников образовательных учреждений  | 10 | 09.02.2025 | 21.02.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| **6** | **Б** | **Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Основы психического здоровья»** | **9** | **24.02.2025** | **06.03.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 5.1 | Р | Разработка плана проведения круглого стола «Основы психического здоровья» | 5 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | План | Мамонова М.С. |  |
| 5.2 | Р | Проведение круглого стола «Основы психического здоровья» | 4 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| **6** | **Б** | **Организация и проведение психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»** | **15** | **10.03.2025** | **31.03.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 6.1 | Р | Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 5 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Тест | Мамонова М.С. |  |
| 6.2 | Р | Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 5 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| 6.3 | Р | Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 5 | 24.03.2025 | 31.03.2025 |  Аналитическая записка | Мамонова М.С. |  |
| **7** | **Б** | **Разработка и проведение сеансов лечебной гимнастики** | **19** | **01.04.2025** | **25.04.2024** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 7.1 | Р | Разработка комплекса лечебной гимнастики для педагогических работников | 11 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Комплекс упражнений | Мамонова М.С. |  |
| 7.2 | Р | Проведение сеансов лечебной гимнастики среди педагогических работников | 8 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| **8** | **Б** | **Организация пеших прогулок по маршруту для педагогических работников** | **10** | **05.05.2025** | **19.05.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 8.1 | Р | Разработка маршрута для пеших прогулок для педагогических работников | 6 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Схемы маршрутов | Красюк О.М. |  |
| 8.2 | Р | Проведение пешей прогулки для педагогических работников | 4 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Красюк О.М. |  |
| **9** | **Б** | **Изготовление и распространение буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни** | **11** | **20.05.2025** | **30.05.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 9.1 | Р | Подборка материалов для изготовления буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни | 4 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Пояснительная записка, макет буклета | Лукашова И.В. |  |
| 9.2 | Р | Изготовление буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы | 3 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Пояснительная записка, буклеты | Лукашова И.В. |  |
| 9.3 | Р | Распространение буклетов по пропаганде здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы | 2 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| **10** | **Б** | **Организация конкурса фотографий, плакатов, стенгазет индивидуального оздоровления, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни** | **20** | **02.06.2025** | **30.06.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 10.1 | Р | Разработка положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Положение | Лукашова И.В. |  |
| 10.2 | Р | Утверждение положения о проведении конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | 2 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Приказ | Лукашова И.В. |  |
| 10.3 | Р | Проведение конкурса фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | 4 | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| 10.4 | Р | Проведение выставки лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | 6 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В. |  |
| 10.5 | Р | Подведение итогов среди лучших конкурсных работ, фотографий, плакатов, стенгазет, красоты и здоровья, способствующих формированию  физической культуры, культуры здорового образа жизни | 3 | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Пояснительная записка, приказ об итогах проведения конкурса | Лукашова И.В. |  |
| **11.** | **Р**  | **Организация и проведение велопробега среди педагогических работников образовательных учреждений**  | **5** | **04.08.2005** | **08.08.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.**  |  |
| 11.1 | Р  | Разработка маршрута велопробега для педагогических работников | 2 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Схемы маршрутов | Гермативская Л.М. |  |
| 11.2 | Р  | Проведение велопробега для педагогических работников | 3 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Гермативская Л.М.  |  |
| **12** | **Б** | **Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников»** | **13** | **04.08.2025** | **15.08.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 12.1 | Р | Разработка плана проведения круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | 5 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | Пояснительная записка, план | Лукашова И.В.  |  |
| 12.2 | Р | Проведение круглого стола «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | 7 | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Лукашова И.В.  |  |
| **13.** | **Р**  | **Организация и проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | **10** | **18.08.2025** | **29.08.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| **13.1**  | **Р**  | **Разработка плана проведения всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | **3** | **18.08.2025** | **20.08.2025** | **Пояснительная записка, план** | **Харьковская В.С.**  |  |
| 13.2 |  | **Проведение всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** |  | 21.08.2025 | 29.08.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | **Харьковская В.С.**  |  |
| **14** | **Б** | **Организация и проведение итогового психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы»** | **10** | **01.09.2025** | **15.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 14.1 | Р | Разработка теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 3 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Тест | Мамонова М.С. |  |
| 14.2 | Р | Проведение теста «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 4 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Пояснительная записка, фотоотчет | Мамонова М.С. |  |
| 14.3 | Р | Обработка результатов тестирования «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 3 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | Аналитическая записка | Мамонова М.С. |  |
| **15** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективовобщеобразовательная учреждений Красненского района** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| **15.1** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.1.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Дубинина Л.И. |  |
| 15.1.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Дубинина Л.И. |  |
| 15.1.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Дубинина Л.И. |  |
| **15.2** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.2.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Чумачек М.Н. |  |
| 15.2.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Чумачек М.Н. |  |
| 15.2.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Чумачек М.Н. |  |
| **15.3** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.3.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Нагорная Е.Н. |  |
| 15.3.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Нагорная Е.Н. |  |
| 15.3.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Нагорная Е.Н. |  |
| **15.4** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.4.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Веретенникова И.В. |  |
| 15.4.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Веретенникова И.В. |  |
| 15.4.2 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Камызинскаясредняя общеобразовательная школа» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Веретенникова И.В. |  |
| **15.5** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.5.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Переверзева Н.М. |  |
| 15.5.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Переверзева Н.М. |  |
| 15.5.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Переверзева Н.М. |  |
| **15.6** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.6.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Субачева Е.В. |  |
| 15.6.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Субачева Е.В. |  |
| 15.6.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Субачева Е.В. |  |
| **15.7** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.7.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Дыбова Т.И. |  |
| 15.7.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Дыбова Т.И. |  |
| 15.7.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Дыбова Т.И. |  |
| **15.8** | **Б** | **Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.8.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Конищева С.А. |  |
| 15.8.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Конищева С.А. |  |
| 15.8.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива ОГБ ОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Конищева С.А. |  |
| **15.9** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.9.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Кохан А.Ю. |  |
| 15.9.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Кохан А.Ю. |  |
| 15.9.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Кохан А.Ю. |  |
| **15.10** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.10.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Головина А.В. |  |
| 15.10.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Головина А.В. |  |
| 15.10.3 | Р | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Головина А.В. |  |
| **15.11** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.11.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Дрожжина И.И.  |  |
| 15.11.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Дрожжина И.И. |  |
| 15.11.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Готовской детский сад «Колокольчик» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Дрожжина И.И. |  |
| **15.12** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.12.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Шугайло Т.И.  |  |
| 15.12.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Горский детский сад «Радуга» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Шугайло Т.И |  |
| 15.12.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Горский детский сад «Радуга» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Шугайло Т.И |  |
| **15.13** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ «Камызинский детский сад «Улыбка»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.13.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Гермативская В.В.  |  |
| 15.13.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Гермативская В.В |  |
| 15.13.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка»** | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Гермативская В.В |  |
| **15.14** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.14.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Прокудина Е.Н. |  |
| 15.14.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Прокудина Е.Н. |  |
| 15.14.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Прокудина Е.Н. |  |
| **15.15** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.15.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Ярцева З.П. |  |
| 15.15.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Ярцева З.П. |  |
| 15.15.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Капелька» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Ярцева З.П. |  |
| **15.16** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.16.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Дыбова Е.А. |  |
| 15.16.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Дыбова Е.А. |  |
| 15.16.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Дыбова Е.А. |  |
| **15.17** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.17.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Еньшина С.А. |  |
| 15.17.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Еньшина С.А. |  |
| 15.17.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Лесноуколовский детский сад «Березка» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Еньшина С.А. |  |
| **15.8** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.18.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Степанов Ю.А. |  |
| 15.18.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Степанов Ю.А. |  |
| 15.18.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко» | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Степанов Ю.А. |  |
| **15.19** | **Б** | **Разработка и утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | **12** | **15.09.2025** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 15.19.1 | Р | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | 7 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | Проект программы | Дешина Л.А. |  |
| 15.19.2 | Р | Утверждение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | 3 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Программа | Дешина Л.А. |  |
| 15.19.3 |  | Внедрение программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогического коллектива **МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка»** | 2 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, протокол общего собрания работников | Дешина Л.А. |  |
| **14** | **Б** | **Информационное сопровождение мероприятий проекта** | **248** | **01.10.2024** | **30.09.2025** | **Отчет об окончании блока работ** | **Харланова С.Н.** |  |
| 14.1 | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 4 квартале 2024 года | 67 | 01.10.2024 | 28.12.2024 | Пояснительная записка, скриншоты | Дешин С.Л. |  |
| 14.2 | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 1 квартале 2025 года | 56 | 09.01.2025 | 31.03.2025 | Пояснительная записка, скриншоты | Дешин С.Л. |  |
| 14.3 | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 2 квартале 2025 года | 63 | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Пояснительная записка, скриншоты | Дешин С.Л. |  |
| 14.4 | П | Публикация информационных материалов о ходе реализации проекта на официальных страницах, сайтах общеобразовательных учреждений и отдела образования администрации Красненского района в 3 квартале 2025 года | 67 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Пояснительная записка, скриншоты | Дешин С.Л. |  |
| **ИТОГО:** | **269** | **02.09.2024** | **30.09.2025** |  |  |
|  |  |
| 1. **Бюджет проекта**
 |  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |  |
| **фед.** | **обл.** | **мест.** | **средства хоз.****суб-та** |  **заемные средства** |  **прочие** |  |
| 1 | Выявление физического и психологического состояния у педагогических работников общеобразовательных учреждений Красненского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Создание инициативных групп из числа активных сотрудников для организации физкультурно – оздоровительного процесса, мероприятий спортивно – досуговой направленности, профилактических медицинских мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | **Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** |  |
| 3.1 | Сбор заявок на приобретение оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья педагогических работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Основы психического здоровья» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Организация и проведение психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Разработка и проведение сеансов лечебной гимнастики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Организация пеших прогулок по маршруту для педагогических работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Изготовление и распространение буклетов по пропаганде физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа жизни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Организация конкурса фотографий, плакатов, стенгазет индивидуального оздоровления, красоты и здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры здорового образа жизни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | **Организация и проведение велопробега среди педагогических работников образовательных учреждений** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Организация и проведение итогового психологического тренинга «Повышение стрессоустойчивости в условиях работы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций «Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | **Организация и проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" среди педагогических работников образовательных учреждений** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Разработка программы, направленной на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогических коллективов общеобразовательная учреждений Красненского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ИТОГО:** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** |  |
|  |  |
|  |
|  |
| **4. Риски проекта** |  |
| **№** | **Риск** | **Ожидаемые** **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае** **наступления риска** |  |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного****исполнителя** |  |
| 1 | Несвоевременное проведение  отдельных мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий | Своевременное информированиезаинтересованных структур опереносе мероприятия | Харланова С.Н. | Внесение изменений в календарный план-график |  |
| 2 | Организационно-штатные изменения в команде проекта | Неисполнение блока работСрыв сроков реализации проекта | Своевременное внесение измененийв состав рабочей группы | Харланова С.Н. | Внесение изменений в календарный план-график |  |
| 3 | Невыполнение обязательств со стороны ответственных специалистов | Несоблюдение сроков выполнение работ | Контроль за выполнением работ на всех этапах реализации | Харланова С.Н. | Внесение изменений в календарный план-график |  |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1 | Борисова Галина Николаевна, заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2 | Харланова Светлана Николаевна,начальник отдела образования администрации Красненского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 3 | Лукашова Ирина Владимировна,главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 4 | Красюк Ольга Михайловна,заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 5 | Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 6 | Гермативская Любовь Макарьевна, заведующий МЦОКО МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 7 | Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта (Р,П) |  |
| 8  | Дубинина Людмила Ивановна, директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 9 | Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 10 | Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 11 | Веретенникова Ирина Васильевна, директор МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 12 |  Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 13 | Субачева Елена Васильевна, директор МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа им. А.Н. Жданова» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 14 | Дыбова Татьяна Ивановна, директор МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 15 | Конищева Светлана Александровна, директор ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 16 | Кохан Алексей Юрьевич, директор МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 17 | Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 18 | Дешина Людмила Александровна, заведующий Сетищенским детским садом «Сказка» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 19 | Дрожжина Ирина Ивановна, заведующий Готовским детским садом «Колокольчик» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 20 | Дыбова Елена Алексеевна, заведующий Лесноуколовским детским садом «Березка» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 21 | Еньшина Светлана Алексеевна, заведующий МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 22 | Гермативская Варвара Валерьевна, заведующий Камызинским детским садом «Улыбка» | нет ранга | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 23 | Прокудина Елена Николаевна, заведующий МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 24 | Степанов Юрий Александрович, заведующий Расховецким детским садом «Солнышко» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 25 | Шугайло Татьяна Ивановна, заведующий Горским детским садом «Радуга» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 26 | Ярцева Заира Петровна, заведующий Центром развития ребенка - детским садом «Капелька» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 27 | Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |
| 28 | Закурдаев Александр Алексеевич, директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы проекта (Р) |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проектаРуководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |